## Plan No.
Numero de Plan | HALLAZGO | Porque1 | Porque2 | Porque3 | Causa Raíz | Tipo Acción | Actividad | Meta o Producto Esperado | Indicador | Responsable ejecución | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de Acción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Finalización
[14 empty] | Responsable | Responsable | Responsable
Sin definir por parte de la OAP | No Conformidad de Cumplimiento de los Requerimientos dado por la Norma Técnica NTC 6047 en la Alcaldía Local De Teusaquillo. | La alcaldía no tiene la competencia para realizar adecuaciones a espacios exteriores. | La entrada al edificio se encuentra empedrada, característica de la arquitectura antigua y patrimonial de la zona. | La edificación no cuenta con el espacio necesario para demarcar el parqueadero accesible para PMR y con rampas normativas. | El edificio donde actualmente funciona la alcaldía se encuentra en alquiler y cualquier modificación restructuración se debe realizar con autorización del propietario, adicional la alcaldía se encuentra en espera de habilitación del edificio de la nueva sede el cual contara con todos los requisitos de acceso. | Acción Correctiva | Socializar los requisitos de la NTC 6047 a los funcionarios encargados de la gestión de habilitación del edificio de la nueva sede. | Envío de la norma a los encargados de infraestructura y contratación de la alcaldía ya que son ellos los responsables de la habilitación. | Socialización de la NTC 6047 |  |  |  |  | Promotora de mejora | 2025-09-12 | 2025-09-12
[6 empty] | Acción Correctiva | Implementar la señalización podotáctil (visual, táctil o braille), sistema de inducción bucle y franjas guía. | Realizar 3 señalizaciones en el punto de atención al ciudadano de alerta y guías incorporando constaste de color (Señalización podo táctil) | Numero de señalizaciones realizadas/ total de señalizaciones programadas |  |  |  |  | Profesional de funcionamiento | 2025-09-11 | 2025-12-31
[6 empty] | Acción Correctiva | Adecuar la sala de espera y las sillas de atención preferencial. | Adecuar la sala de espera y sillas de atención preferencial con apoya brazos. | Sala de espera con las adecuaciones requeridas |  |  |  |  | Profesional de funcionamiento | 2025-09-11 | 2025-12-31
[6 empty] | Acción Correctiva | Verificar que, en el diseño estructural del edificio de la nueva sede, se encuentre el espacio y medidas correspondientes de los baños para PMR. | Un baño de uso autónomo y digno del servicio sanitario para personas con discapacidad | Un baño con las adecuaciones requeridas |  |  |  |  | Promotora de mejora | 2025-09-11 | 2027-08-31
[6 empty] | Acción Correctiva | Verificar que, en el diseño estructural del edificio de la nueva sede, se encuentre el sistema de accionamiento y seguridad | disponer de las áreas de asistencia o rescate con el sistema de accionamiento y seguridad | Las áreas de asistencia o rescate con las adecuaciones requeridas |  |  |  |  | Promotora de mejora | 2025-09-11 | 2027-08-31