## Hoja1
TIPO | CAUSA QUE ORIGINO EL HALLAZGO |  | ACCIÓN PROPUESTA | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ACCIÓN
A | 3.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en la información contenida en los estudios previos, por la falta de uniformidad en los reportes generados por el aplicativo SICAPITAL y consulta en SECOP del Convenio Interadministrativo 460 de 2020. | Realizar dos socializaciones con los responsables de la etapa contractual de los procedimientos del Manual de Contratación y la garantía de integridad de los elementos y datos contenidos en los estudios previos, así como el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de control de los bienes en los entes públicos . | Acta de reunión celebrada con los responsables del proceso contractual - Listado de Inicio | 2 | UN | ALMACEN - CONTABILIDAD - CONTRATACIÓN | 2024-11-08 | 2025-07-30
Diferencias en los documentos de estudios previos, versus los documentos presupuestales. Diferencia en los ingresos de Almacen aplicativo SICAPITAL No cumplimiento del Principio de Publicidad, archivos con restricción de acceso.
A | 3.2.2 | Hallazgo Administrativo por debilidades del apoyo a la supervisión al no ingresar el total de los bienes y elementos del Convenio Interadministrativo 299 de 2021. | Sensibilizar al equipo profesional encargado de apoyar la supervisión respecto del Manual de Supervisión e Interventoría, la Ley 1474 de 2011, y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus responsabilidades. Realizar reuniones trimestrales para la retroalimentación de la información de los convenios, elaborando las respectivas actas de reunión con acciones y fechas de seguimiento. Socializar el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de control de los bienes en los entes públicos | Acta de reunión celebrada con los responsables de supervisión. Actas de reunión trimestrales con los supervisores o apoyos de supervisión Acta de socialización del Manual | 1 4 1 | UN UN UN | CONTRATACIÓN - DESPACHO | 2024-11-08 | 2025-10-31
Diferencia en los ingresos de Almacen aplicativo SICAPITAL. Transgresión del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y Control de los bienes en los entes públicos. Ausencia de control de la supervisión respecto del cumplimiento de las obligaciones. Información de bienes en tiempo real y oportuno
A | 3.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión, inconsistencias en las bases de datos de beneficiarios/entregas, falta de soportes que evidenciaran seguimientos, devoluciones a los Dispositivos de Asistencia Personal – DAP de los Convenios Interadministrativos 235 de 2021 y 320 de 2022. | Sensibilizar al equipo profesional encargado de apoyar la supervisión respecto del Manual de Supervisión e Interventoría, la Ley 1474 de 2011, y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus responsabilidades. Realizar reuniones trimestrales }para la retroalimentación de la información de los convenios, elaborando las respectivas actas de reunión con acciones y fechas de seguimiento. | Acta de reunión celebrada con los responsables de supervisión. Actas de reunión trimestrales con los supervisores o apoyos de supervisión | 1 4 | UN UN | CONTRATACIÓN - DESPACHO | 2024-11-08 | 2025-10-31
Conservación documental por parte del FDLRUU. Verificación de la información por parte del supervisor. El FDLRUU no cuenta con la tenencia de la ejecución de los convenios. Incongruencia de obligaciones contractuales que superan el plazo de ejecución del convenio. Debilidad en la gestión de supervisión.
A | 3.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión e inconsistencias en la base de datos de los beneficiarios y pagos del IMG a los hogares del convenio Interadministrativo 334 de 2023. | Sensibilizar al equipo profesional encargado de apoyar la supervisión respecto del Manual de Supervisión e Interventoría, la Ley 1474 de 2011, y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus responsabilidades. Realizar reuniones trimestrales para la retroalimentación de la información de los convenios, elaborando las respectivas actas de reunión con acciones y fechas de seguimiento. | Acta de reunión celebrada con los responsables de supervisión. Actas de reunión trimestrales con los supervisores o apoyos de supervisión | 1 4 | UN UN | CONTRATACIÓN - DESPACHO | 2024-11-08 | 2025-10-31
Debilidad en la entrega de información del supervisor contratado y el responsable de la supervisión. La actividad de la supervisión es efectiva para la garantía de derechos de los ciudadanos, se debe resaltar la importancia que tiene este ejercicio no solo en los temas contractuales, sino en la satisfacción de la población.
A | 3.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la documentación de los Convenios Interadministrativos 235 de 2021, 334 de 2023, 364 de 2023, 320 de 2022, y 415 de 2022. | Realizar dos socializaciones sobre los procedimientos de la Secretaria de Gobierno relacionados con la Organización y Conservación Documental, asi como de los Acuerdos del Archivo General de la Nación. Remitir comunicación a todas los funcionarios y contratistas del FDLRUU relacionada con la obligación de Conservación y Organización Documental. | SOCIALIZACIONES EFECTIVAS: Listado de asistencia sobre el tema propuesto/ Socialización planeada COMUNICACIÓN: Comunicación socialiazada/ Comunicación proyectada | 2 1 | UN UN | CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL - DESPACHO | 2024-11-08 | 2025-10-31
Faltan documentos de la ejecución del convenio La conservación documental no esta a cargo del FDLRUU, sino que es manejada por el contratista supervisor. Incumplimiento de la política cero papel Desconocimiento del Programa de Gestión Documental Desconocimiento de los Procedimientos de Gestión Documental. No uso de los Formatos del Sistema de Gestión Formato Elaboración de Actas.
A | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción planteada en el plan de mejoramiento bajo el numeral 3.3.1.19, auditoria de Desempeño con código 131 PAD 2023. | Desarrollar Comité de Mejora Continua para socializar los hallazgos del informe de Auditoría No. 135 de octubre de 2024 y aprobar las acciones de mejora teniendo en cuenta lo expresado por la Ley 87 de 1993 especificamente el contenido del artículo 2 literales a), c) y d) y la Resolución Reglamentaria No. 036 de 2023 expedida por la Contraloría de Bogotá. | Acta del Comité de Mejora Continua desarrollada / Acta del Comité planeada | 1 | UN | PLANEACIÓN | 2024-11-08 | 2024-12-15
La acción propuesta no se relaciona con el hallazgo por lo que fue ineficaz
D | 3.2.3
3.2.4
3.2.5