## PI
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [6 empty] | Código: PLE-PIN-F055 Versión: 03 Vigencia: 06 de enero de 2026 Caso HOLA: 15731
NOMBRE PLAN |  | Plan Estratégico de Seguridad Vial |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DA - Dirección Administrativa |  | 1 | 2026-01-30 | Publicación del plan de gestión aprobado CIGD. Caso HOLA: 24157
|  |  |  | 2 | 05 de mayo de 2026 | Publicación del seguimiento con corte a 31/03/2026. Para el I trimestre de la vigencia 2026, el Plan de Seguridad Vial obtuvo un nivel de desempeño de 100.00% y 27.67% acumulado para la vigencia
AÑO VIGENCIA |  | 2026 |  | 3 | 20 de agosto de 2026 | Publicación del seguimiento con corte a 30/06/2026. Para el II trimestre de la vigencia 2026, el Plan de Seguridad Vial obtuvo un nivel de desempeño de 100.00% y 33,41% acumulado para la vigencia
META |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META |  |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | DESCRIPCIÓN ENTREGABLE | FUENTE INFORMACIÓN | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE REPORTE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
MT1 | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2026, en la fase de implementación (Hacer), conforme a lo programado. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PESV 2026 en la fase de implementación (Hacer) | Porcentaje | 90% | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo en la fase Hacer / Número total de actividades del plan de trabajo programadas en la fase Hacer) × 100 | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Evidencias de la ejecución de las actividades que podrían ser: • Registro fotográfico. • Registros de asistencia • Actas de reunión • Informes de inspección • Registros de información | teams /citación y listados de asistencia | DA - Dirección Administrativa | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 90% | 100% | 100% | Las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta I son: 4. Se Realizaron las reuniones del Comité de Seguridad Vial 5. Se inspeccionaron los extintores de los vehículos 7. Se inspeccionaron los botiquines de primeros auxilios de los vehículos 8. Se realiza el monitoreo de estatus de infracciones de tránsito 9. Se realizo el seguimiento a jornada laboral de los conductores 11. Se realizaron las pruebas tamiz para la medición de alcoholemia a conductores de planta 12. Se realizo el seguimiento a inspecciones preoperacionales de vehículos y equipos viales 13. Se realizo la inspección a la infraestructura vial interna 18. Capacitación/Sensibilización prevención de la distracción 19. Socialización/Sensibilización política de seguridad vial 22. Sensibilización protección de actores viales vulnerables 23. Seguimiento a reporte de siniestros viales Alcaldías Locales 24. Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial Alcaldías locales (PESV) Lo que da cuenta del cumplimiento de todas las actividades programadas para esta meta. | 4. PDF de las actas de las reuniones del Comité de Seguridad Vial. 5. PDF del formato utilizado para la inspección de los extintores de los vehículos. 7. PDF del formato utilizado para la inspección de botiquines. 8. PDF del formato con el cual se realiza el seguimiento a las infracciones de transito 9. Excel con el seguimiento de las horas extras de los conductores de planta de la SDG Nivel central 11. PDF del correo electrónico con el cual se programó a la IPS para realizar la toma de las pruebas y el formato de asistencia en donde se evidencia la toma de estas. 12 PDF de los formatos preoperacionales aplicados a cada vehículo. 13 Formato de inspección a los parqueaderos conde se evidencia las recomendaciones. 18,Listado de asistencia de la Capacitación/Sensibilización prevención de la distracción 19 Listado de asistencia a la Socialización/Sensibilización política de seguridad vial 22. PDF del correo con el cual se realizó la convocatoria a la capacitación y PDF de la presentación utilizada para la Sensibilización protección de actores viales vulnerables 23Excel donde se evidencia el seguimiento de la siniestralidad en Alcaldías Locales 24 Actas de reuniones de las alcaldías locales visitadas. | 90% | 90% | 100% | 1. Realizar actualización de la política de seguridad vial, objetivos y metas, conforme a la Resolución 20223040040595 4. Realizar seguimiento a reuniones Comité de Seguridad Vial 5. Realizar inspección a extintores de vehículos 7. Realizar inspección de botiquines de primeros auxilios de los vehículos 8. Realizar monitoreo de estatus de infracciones de tránsito 9. Realizar seguimiento a jornada laboral de conductores 10. Capacitación y/o sensibilización sobre elementos distractorios en la conducción 11. Realización y seguimiento de pruebas tamiz para la medición de alcoholemia a conductores de planta 12. Realizar seguimiento a inspecciones preoperacionales de vehículos y equipos viales 14. Divulgación de los Procedimientos Operativos Normalizados viales: PONS en planes de emergencia del nivel central y alcaldías locales 16. Capacitación/Sensibilización gestión de la velocidad segura 17. Capacitación/Sensibilización prevención de la fatiga 18. Capacitación/Sensibilización prevención de la distracción 20. Socialización/Sensibilización política de alcohol y drogas 21. Sensibilización cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas 23. Seguimiento a reporte de siniestros viales Alcaldías Locales 24. Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial Alcaldías locales (PESV) 29. Elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de medición de indicadores, auditorias y visitas de verificación del PESV | 1.PDF de las nota de publicación actualización de la política de seguridad vial 4. PDF de las actas de las reuniones del Comité de Seguridad Vial. 5. PDF del formato utilizado para la inspección de los extintores de los vehículos. 7. PDF del formato utilizado para la inspección de botiquines. 8. PDF del formato con el cual se realiza el seguimiento a las infracciones de transito. 9. Excel con el seguimiento de las horas extras de los conductores de planta de la SDG Nivel central. 10.Listado de asistencia de la Capacitación y/o sensibilización sobre elementos distractorios en la conducción. 11.Listado de asistencia Realización y seguimiento de pruebas tamiz para la medición de alcoholemia a conductores de planta y alcaldías. 12.Formato de seguimiento a inspecciones preoperacionales de vehículos y equipos viales. 14.Listado de asistencia Divulgación de los Procedimientos Operativos Normalizados viales: PONS en planes de emergencia del nivel central y alcaldías locales 16.PDF de acta de asistencia Capacitación/Sensibilización gestión de la velocidad segura 17.PDF de acta de asistencia Capacitación/Sensibilización prevención de la fatiga 18.PDF de Listado de asistencia de Capacitación/Sensibilización prevención de la distracción 20.PDF de acta de asistencia Socialización/Sensibilización política de alcohol y drogas 21.PDF de Listado de asistencia de Sensibilización cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas 23. PDF del correo electrónico con Seguimiento a reporte de siniestros viales Alcaldías Locales 24. PDF con informe y actas de Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial Alcaldías locales (PESV) 29. PDF informe Elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de medición de indicadores, auditorias y visitas de verificación del PESV | 90% | 0 | 0% |  |  | 90% | 0% | 0% |  |  | 90% | 23.12% | 25.69%
MT2 | Ejecutar el 85% de las actividades de divulgación y seguimiento programadas en la fase Verificar, como estrategia de monitoreo del cumplimiento de los lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con la normativa vigente. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PESV 2026 en la fase de implementación (Hacer) | Porcentaje | 85% | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo en la fase Verificar / Número total de actividades del plan de trabajo programadas de la fase Verificar) × 100. | Constante | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Evidencias de la ejecución de las actividades que podrían ser: • Actas de reunión • Registros de asistencia • Informes de inspección • Registros de información | teams /citación y listados de asistencia e información propia de la dependencia | DA - Dirección Administrativa | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 85% | 100% | 100% | Las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta I son: 1. Presentar los avances del PESV al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. 2. Realizar informe de revisión por la dirección del PESV Lo que demuestra el cumplimiento de todas las actividades programadas en esta meta. Los documentos soportes no se entregaron teniendo en cuenta que OAP, no realizo el comite en el mes de marzo el cual seria programado para el mes de abril. | 1. Presentación en PowerPoint donde se detallan los avances del Plan Estratégico Seguridad Vial. 2. Informe para la revisión por la Dirección. | 85% | 85% | 100% | LAs actividades para dar cumplimiento a la meta II son las siguientes: 25. Realizar seguimiento de indicadores del PESV. 26. Presentar los avances del PESV al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | 25. PDF informe indicadores del pesv. 26. PDF Acta del comite de Gestión y Desempeño Institucional realizado en el mes de mayo 2026. | 85% | 0 | 0% |  |  | 85% | 0% | 0% |  |  | 85% | 30.83% | 36.27%
MT3 | Medir el 85% de los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial por trimestre, para garantizar su cumplimiento. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de indicadores del PESV medidos | Porcentaje | 85% | (Número de indicadores medidos / Número total de indicadores del PESV) ×100 | Constante | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Archivo Excel con las fichas técnicas de los indicadores diligenciada. | Fichas de indicadores | DA - Dirección Administrativa | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 85% | 100% | 100% | Se realiza el diligenciamiento de los indicadores del PESV, # 1,2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12 y 13 lo cual se puede evidenciar en las fichas de los indicadores adjuntadas como evidencia de la meta esto refleja un cumplimiento mayor al 85% que es porcentaje de cumplimento. | Formato GCO-GCI-F200 ficha indicadores, con los mismo diligenciados a la fecha. | 85% | 85% | 100% | Se realiza el diligenciamiento de los indicadores del PESV, # 1,2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12 y 13 lo cual se puede evidenciar en las fichas de los indicadores adjuntadas como evidencia de la meta esto refleja un cumplimiento mayor al 85% que es porcentaje de cumplimento. | Se adjunta el Formato GCO-GCI-F200 ficha indicadores, debidamente diligenciado, para el segundo trimestre. | 85% |  | 0% |  |  | 85% | 0% | 0% |  |  | 85% | 30.83% | 36.27%
MT4 | Medir la ejecución del 85% de los Programas de Gestión de Riesgos Críticos y Factores de Desempeño para verificar su implementación y cumplimiento | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de programas medidos | Porcentaje | 85% | (Número de programas medidos / Número total de programas programados) × 100 | Constante | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Reporte de seguimiento de la ejecución de los Programas (Excel de control, presentación de resultados y acta de revisión) | Información propia de la dependencia | DA - Dirección Administrativa | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 85% | 100% | 100% | Actualmente, los programas no se están llevando en un documento oficial; sin embargo, se están realizando actividades para dar cumplimiento a los mismos. Este documento se encuentra en proceso de aseguramiento por parte de la OAP. | Se anexan las actas de capacitación. Se envía el documento en formato PDF. | 85% | 85% | 100% | Actualmente, los programas no se encuentran formalizados en un documento oficial. No obstante, se están ejecutando las actividades previstas para dar cumplimiento a sus objetivos. El documento correspondiente se encuentra en proceso de aseguramiento por parte de la OAP. | Se anexan las actas de las capacitaciones realizadas. | 85% | 0 | 0% |  |  | 85% | 0 | 0% |  |  | 85% | 23.12% | 27.21%
MT5 | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización en cultura vial, dirigidas a todos los servidores públicos y contratistas, enfocadas en la prevención de siniestros viales y la promoción del autocuidado. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Número de jornadas de sensibilización realizadas | Jornadas | 4 | (Número de jornadas de cultura vial realizadas / Numero total de jornadas programas) ×100 | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Evidencias de la ejecución de las actividades que podrían ser: • Registro fotográfico. • Registros de asistencia. • Actas de reunión. | teams /citación y listados de asistencia | DA - Dirección Administrativa | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 1 | 100% | Se realiza jornada de sensibilización y/o capacitación enfocada al cuidado de los Actores Viales Vulnerables de acuerdo a la meta. | Se envía PDF de correo electrónico donde se evidencia la programación de la actividad, PDF de la presentación utilizada para la capacitación y/o sensibilización y PDF del listado de asistencia a la capacitación. | 1 | 1 | 100% | Se realizaron dos jornadas de sensibilización dirigidas a servidores públicos y contratistas de la entidad, utilizando herramientas de realidad virtual como estrategia pedagógica para fortalecer la conciencia y la percepción del riesgo frente a la seguridad vial. Durante las actividades se abordaron temas fundamentales para la prevención de siniestros viales, entre ellos la gestión de la fatiga, la importancia del descanso adecuado, la política de cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, así como la promoción de comportamientos seguros en la vía. | Registro de asistencia a las actividades y registro fotográfico.. | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 4 | 2 | 50%
MT6 | Garantizar el 100% de los vehículos del parque automotor institucional con mantenimiento preventivo y/o correctivo documentado. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo y/o correctivo documentado. | Porcentaje | 100% | (Número de vehiculos con mantenimientos preventivos y/o correctivos cumplidos / Número total de vehiculos del parque automotor) ×100 | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | • Hoja de vida de los vehículos con los mantenimientos realizados registrados (GCO-GCI-F048) • Formato orden definitiva de mantenimiento preventivo y/o correctivo parque automotor (GCO-GCI-F046) | Documentos propios de la SecretarÍa Distrital de Gobierno | DA - Dirección Administrativa | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | Se realizaron los mantenimientos preventivos y/o correctivos al parque automotor de nivel central. | Ordenes de mantenimento preventivo y correctivo | 100% | 100% | 100% | Se realizaron los mantenimientos preventivos y/o correctivos al parque automotor de nivel central. | Se adjunta el archivo en formato PDF en el que se evidencian las órdenes de servicio correspondientes a los mantenimientos realizados a los vehículos del nivel central. | 100% | 0 | 0% |  |  | 100% | 0 | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
| TOTAL | [21 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 33.41%
Note on I10: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on J10: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es importante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K10: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CAMPOS | DESCRIPCIÓN
No. META: | No diligenciar. La numeración será definida por la OAP.
NOMBRE META: | Diligenciar bajo la estructura sintáctica "Verbo fuerte en infinitivo + Magnitud (Número entero) + Unidad de medida + Complemento (condiciones de cumplimiento)"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Si las actividades se financiarán únicamente con recursos de Funcionamiento, seleccionar esta opción, de lo contrario retomar de la lista desplegable el proyecto de inversión correspondiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | Correspondientes a los definidos en el Plan Estratégico Institucional (Resolución SDG 0072 de 2024) y el Plan Estratégico Sectorial (Resolución SDG 0073 de 2024). Retomar de la lista desplegable.
MIPG DIMENSIÓN: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
MIPG POLÍTICA: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
TIPO INDICADOR: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta: - Eficacia. Es la habilidad de una persona para concretar un objetivo. Tiene que ver con las actividades necesarias para alcanzar un objetivo. - Eficiencia. Es la capacidad de emplear los mejores recursos, o de optimizar el uso de los recursos y medios disponibles para alcanzar un objetivo. - Efectividad. Es la competencia de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, es el equilibrio entre la eficacia (habilidades de las personas) y la eficiencia (medios y recursos) para alcanzar un objetivo.
NOMBRE INDICADOR: | Defina un nombre para el indicador de cumplimiento que de cuenta del avance de la meta.
UNIDAD DE MEDIDA: | Indique la unidad de medición en la cual se cuantificará el cumplimiento de la meta. Ejemplo: Personas, Porcentaje, Actividades, etc.
LÍNEA BASE: | Valor del último corte de información completa disponible para actividades similar o iguales a las que se propone desarrollar la meta. Debe expresarse en la misma unidad de medida que la meta. Su utilidad es brindar referencia frente a las capacidades de ejecutar la magnitud propuesta en el tiempo de vigencia del instrumento de planeación.
FORMULA INDICADOR: | Debe expresarse como la relación entre la magnitud ejecutada (numerador) y la magnitud programada (denominador).
TIPO PROGRAMACIÓN: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta (tenga en cuenta que esto determinará la formula de acumulación): - Suma: Para las metas con tipo de programación “suma”, la magnitud ejecutada de la vigencia será el resultado de sumar la magnitud ejecutada en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Constante: Para las metas con tipo de programación “constante”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente al promedio simple de las magnitudes ejecutadas en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada, dividido por el porcentaje tiempo transcurrido de la vigencia. - Creciente: Para las metas con tipo de programación “creciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud máxima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Decreciente: Para las metas con tipo de programación “decreciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud mínima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: | Desagregue la magnitud total de la vigencia en periodos trimestrales, de acuerdo con el tipo de programación escogido.
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: | Defina las características de los archivos de soporte de evidencia que darán cuenta del cumplimiento de las actividades que desarrollan la meta.
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Defina si la fuente de información es propia a partir de los registros de la actividad desarrollada, o se base en una fuente externa, sea esta de la SDG o no.
RESPONSABLE EJECUCIÓN: | Dependencia responsables de la ejecución de las actividades de cumplimiento de las metas de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
RESPONSABLE REPORTE: | Dependencia responsable de generación del reporte consolidado y su remisión a la OAP de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
ANÁLISIS CUALITATIVO: | Descripción corta que de cuenta de aspectos significativos que ayuden a explicar el valor obtenido en la ejecución, especialmente cuando no se alcanza un cumplimiento óptimo deben relacionarse las dificultades y retrasos y las soluciones implementadas.
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA: | Descripción de los archivos de evidencia de soporte de cumplimiento de la meta que fueron cargados en las carpetas dispuestas para ese fin. Debe ser coherente con el campo "Entregable".

## Listas
DEPENDENCIAS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | NOMBRE PLAN
Despacho SDG | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Suma | Plan Institucional de Archivos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | 7983 - Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 1.2. Integridad | Eficiencia | Constante | Plan Anual de Vacantes
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 2.1. Planeación institucional | Efectividad | Creciente | Plan de Previsión de Recursos Humanos
OCI - Oficina de Control Interno | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4. Evaluación de Resultados | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Decreciente | Plan Estratégico de Talento Humano
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 2.3. Compras y Contratación Pública |  |  | Plan Institucional de Capacitación
DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C. | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
DJ - Dirección Jurídica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | 7. Control Interno | Política 3.2. Gobierno Digital |  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 3.3. Seguridad Digital |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
SGL - Subsecretaría de Gestión Local | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 3.4. Defensa Jurídica |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.5. Mejora Normativa |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.6. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  |  | Plan Estratégico de Seguridad Vial
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Funcionamiento |  |  | Política 3.7. Racionalización de Trámites
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  |  | Política 3.8. Servicio al Ciudadano
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  |  | Política 3.9. Gestión Ambiental
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  |  | Política 5.1. Gestión Documental
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  |  | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  |  | Política 5.3. Gestión de la Información Estadística
SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  | Política 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  | Política 7.1. Control Interno
DA - Dirección Administrativa |  |  |  | No Aplica
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación