## PI
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [6 empty] | Código: PLE-PIN-F055 Versión: 03 Vigencia: 06 de enero de 2026 Caso HOLA: 15731
NOMBRE PLAN |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  | 1 | 2026-01-30 | Publicación del plan de gestión aprobado CIGD. Caso HOLA: 24078
|  |  |  | 2 | 2026-05-08 | Publicación del seguimiento con corte a 31/03/2026.
AÑO VIGENCIA |  | 2026 |  | 3 | 2026-08-20 | Publicación del seguimiento con corte a 30/06/2026. Para el II trimestre de la vigencia 2026, el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo obtuvo un nivel de desempeño de 98,38% y 39,03% acumulado para la vigencia.
META |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META |  |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | DESCRIPCIÓN ENTREGABLE | FUENTE INFORMACIÓN | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE REPORTE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
MT1 | Cumplir el 90% de las actividades establecidas en el componente Recursos del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026 | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Porcentaje de actividades cumplidas del PSST en el componente Recursos | Porcentaje | 90% | (Número de actividades cumplidas del plan de trabajo en el componente Recursos / Número total de actividades del componente Recursos) × 100 | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Evidencias de la ejecución de las actividades que pueden ser: • Planillas de asistencia a las capacitaciones SST • Presentaciones de las socializaciones de los temas • Actas de reunión del COPASST • Relación de las sesiones del Comité de Convivencia Laboral • Registro asistencia capacitación del Comité de Convivencia Laboral • Registros de asistencia a las capacitaciones | Soportes de las diferentes actividades ejecutadas | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | 90% | 88% | 97.78% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 1 trimestre de 2026, en el EJE RECURSOS se tenían programadas 25 actividades de las cuales se realizaron 22 logrando un cumplimiento del 88%. Es importante mencionar que las actividades pendientes fueron reprogramadas para el mes de mayo2026 (2trimestre). Las actividades realizadas en este eje fueron: • Capacitación / sensibilización a los miembros del Copasst • Capacitación / sensibilización en actores viales vulnerables • Capacitación / sensibilización en Percepción del riesgo • Capacitación / sensibilización en riesgo biomecánico, higiene postural, manejo de cargas y prevención de lesiones osteomusculares • Capacitación / sensibilización prevención de acoso laboral y acoso sexual laboral • Capacitación / sensibilizaciones incidentes y accidentes laborales • Capacitación / sensibilizaciones relacionadas con salud mental y orientación psicosocial preventiva • Capacitación a los miembros CCL • Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST • Intervención de riesgo psicosocial • Lecciones aprendidas (caídas a nivel y otros riesgos recurrentes AT) Acciones preventivas y Correctivas • Participación del COPASST en la investigación de accidentes de trabajo • Sensibilización prevención del consumo de sustancias psicoactivas • "Socialización a Referentes SST de alcaldías locales sobre: Matriz de peligros SVE DME SVE Riesgo Psicosocial SVE DME" • "Socialización a Referentes SST de alcaldías locales sobre: Reporte e Investigación de accidentes Realización de inspecciones SOL Plan de emergencias" • Socialización del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Trabajo 2026 a Referentes SST de alcaldías locales | -Planillas de asistencia a las capacitaciones SST -Presentaciones de las socializaciones de los temas -Actas de reunión del COPASST -Relación de las sesiones del Comité de Convivencia Laboral -Registro asistencia capacitación del Comité de Convivencia Laboral -Registros de asistencia a las capacitaciones | 90% | 86.67% | 96.3% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 2do trimestre de 2026, en el EJE RECURSOS se tenían programadas 30 actividades de las cuales se realizaron 26 logrando un cumplimiento del 86,7%. Las actividades realizadas en este eje fueron: 1. Divulgación de las responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación Intranet - Moodle - medios de comunicación institucional masiva, reuniones referentes SST) 04.ABRIL 2. Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST 04.ABRIL 3. Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST 05.MAYO 4. Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST 06.JUNIO 5. Participación del COPASST en la investigación de accidentes de trabajo 04.ABRIL 6. Participación del COPASST en la investigación de accidentes de trabajo 05.MAYO 7. Participación del COPASST en la investigación de accidentes de trabajo 06.JUNIO 8. Capacitación a los miembros CCL 0 6.JUNIO 9. Sensibilización prevención del consumo de sustancias psicoactivas 06.JUNIO 10. 10 Capacitación / sensibilización prevención de acoso laboral y acoso sexual laboral 06.JUNIO 11. Capacitación / sensibilizaciones relacionadas con salud mental y orientación psicosocial preventiva 04.ABRIL 12. Capacitación / sensibilizaciones relacionadas con salud mental y orientación psicosocial preventiva 05.MAYO 13. Capacitación / sensibilizaciones relacionadas con salud mental y orientación psicosocial preventiva 06.JUNIO 14. Intervención de riesgo psicosocial 04.ABRIL 15. Intervención de riesgo psicosocial 05.MAYO 16. Intervención de riesgo psicosocial 06.JUNIO 17. Capacitación / sensibilización en riesgo biomecánico, higiene postural, manejo de cargas y prevención de lesiones osteomusculares 04.ABRIL 18. Capacitación / sensibilización en riesgo biomecánico, higiene postural, manejo de cargas y prevención de lesiones osteomusculares 05.MAYO 19. Capacitación / sensibilización en riesgo biomecánico, higiene postural, manejo de cargas y prevención de lesiones osteomusculares 06.JUNIO 20. Capacitación / sensibilización lideres de pausas activas a referentes SST 04.JUNIO 21. Capacitación / sensibilización promoción y prevención de la salud y estilos de vida saludable 04.ABRIL 22. Capacitación / sensibilización promoción y prevención de la salud y estilos de vida saludable 06.JUNIO 23. Capacitación / sensibilizaciones incidentes y accidentes laborales 06.JUNIO 24. Capacitación / sensibilización lactancia materna - propiedades y efectos a largo plazo - beneficios y ventajas de la leche materna - técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana - alimentación complementaria y normatividad (solo nivel central) cada alcaldía debe incluir en su plan de trabajo tres capacitaciones obligatorias por resolución 2423 del 2018 04.ABRIL 25. Lecciones aprendidas (caídas a nivel y otros riesgos recurrentes AT) Acciones preventivas y Correctivas 06.JUNIO 26. Capacitación y entrenamiento a la Brigada de Emergencias 04. ABRIL (NO PROGRAMADA) 27. Capacitación y entrenamiento a la Brigada de Emergencias 05.MAYO 28. Capacitación / sensibilización como actuar en una emergencia 05.MAYO 29. Capacitación / sensibilización en Percepción del riesgo 05.MAYO (NO PROGRAMADA) 30. Capacitación / sensibilización en Percepción del riesgo 06.JUNIO | -Planillas de asistencia a las capacitaciones SST -Presentaciones de las socializaciones de los temas -Actas de reunión del COPASST -Relación de las sesiones del Comité de Convivencia Laboral -Registro asistencia capacitación del Comité de Convivencia Laboral -Registros de asistencia a las capacitaciones | 90% |  | 0% |  |  | 90% |  | 0% |  |  | 90% | 21.83% | 24.26%
MT2 | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el componente de Gestión Integral del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026 | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PSST en el componente Gestión Integral | Porcentaje | 90% | (Número de actividades ejecutadas del componente de Gestión Integral / Número total de actividades del componente de Gestión Integral) x 100 | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Evidencias de la ejecución de las actividades que pueden ser: • Presentación actualización de matriz de requisitos legales • Documento de políticas • Planillas de asistencia a las capacitaciones SST • Planillas de asistencia a reuniones SST | Soportes de las diferentes actividades ejecutadas | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 1 trimestre de 2026, en el EJE GESTION INTEGRAL se tenían programadas 9 actividades de las cuales se realizaron 9 logrando un cumplimiento del 100%. Las actividades realizadas en este eje fueron: 1. Realización de visita diagnóstico e identificación de peligros y condiciones de trabajo en las corregidurias de las alcaldías locales 2. Realización de reuniones con referentes SST de alcaldías locales 3. Realización seguimiento Plan de trabajo SST alcaldías locales con referentes SST de alcaldías locales 5. Realización de la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Estándares Mínimos 6. Realización de la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Estándares Mínimos 7. Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central (Toma de temperatura diaria, revisión de insumos, revisión de formatos, todo lo relacionado con la Resolución 2423 de 2018) | -Planillas de asistencia a las capacitaciones SST -Presentaciones de las socializaciones de los temas -Actas de reunión del COPASST -Relación de las sesiones del Comité de Convivencia Laboral -Registro asistencia capacitación del Comité de Convivencia Laboral -Registros de asistencia a las capacitaciones | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 2 trimestre de 2026, en el EJE GESTION INTEGRAL se tenían programadas 20 actividades de las cuales se realizaron 20 logrando un cumplimiento del 100%. Las actividades realizadas en este eje fueron: 1 Actualización y divulgación de la Política y objetivos del Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). 04.ABRIL 2 Actualización y divulgación de la Política y objetivos del Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). 05.MAYO 3 Actualización y divulgación de la Política y objetivos de no alcohol drogas ilícitas, ni tabaquismo 04.ABRIL 4 Actualización y divulgación de la Política y objetivos de no alcohol drogas ilícitas, ni tabaquismo 05.MAYO 5 Creación y divulgación de la política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias 04.ABRIL 6 Creación y divulgación de la política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias 05.MAYO 7 Realización de visita diagnóstico e identifiación de peligros y condiciones de trabajo en las corregidurias de las alcaldías locales 04.ABRIL 8 Gestionar un memorando desde el Despacho que respalde y comunique la obligatoriedad de la ejecución de los reportes e investigaciones de accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y siniestros viales, en los tiempos establecidos en la normativa vigente, 06.JUNIO 9 Realización de Inducción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 04.ABRIL 10 Realización de reuniones con referentes SST de alcaldías locales 04.ABRIL 11 Realización de reuniones con referentes SST de alcaldías locales 05.MAYO 12 Realización de reuniones con referentes SST de alcaldías locales 06.JUNIO 13 Realización seguimiento Plan de trabajo SST alcaldías locales con referentes SST de alcaldías locales 06.JUNIO 14 Actualización de la matriz legal 05.MAYO 15 Desarrollar la rendición de cuentas vigencia 2025 04.ABRIL 16 Desarrollar la rendición de cuentas vigencia 2025 05.MAYO 17 Realización de seguimiento salas amigas de la familia lactante de las Alcaldías Locales 04.ABRIL 18 Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central (Toma de temperatura diaria, revisión de insumos, revisión de formatos, todo lo relacionado con la Resolución 2423 de 2018) 04.ABRIL 19 Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central (Toma de temperatura diaria, revisión de insumos, revisión de formatos, todo lo relacionado con la Resolución 2423 de 2018) 05.MAYO 20 Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central (Toma de temperatura diaria, revisión de insumos, revisión de formatos, todo lo relacionado con la Resolución 2423 de 2018) 06.JUNIO | -Planillas de asistencia a las capacitaciones SST -Presentaciones de las socializaciones de los temas -Actas de reunión del COPASST -Relación de las sesiones del Comité de Convivencia Laboral -Registro asistencia capacitación del Comité de Convivencia Laboral -Registros de asistencia a las capacitaciones | 90% |  | 0% |  |  | 90% |  | 0% |  |  | 90% | 25% | 27.78%
MT3 | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el componente de Gestión de la Salud del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PSST en el componente de Gestión de la Salud | Porcentaje | 90% | (Número de actividades del componente Gestión de la Salud ejecutadas / Número total de actividades programadas en el trimestre del componente Gestión de la Salud) ×100 | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Evidencias de la ejecución de las actividades que pueden ser: • Soporte realización mesas laborales • Soporte perfil socio demográfico • Soporte ausentismo laboral • Soporte restricciones y recomendaciones • Documentos Actividades de seguimiento SST • Soporte riesgo biomecánico • Soporte inspección puesto de trabajo • Soporte intervención riesgo psicosocial • Soporte tamizaje cardiovascular • Documentos pausas activas • Caracterización de los seguimientos de I, AT y EL • Documento participación del COPASST | Soportes de las diferentes actividades ejecutadas | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | 90% | 91.43% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 1 trimestre de 2026, en el EJE GESTION DE LA SALUD se tenían programadas 35 actividades de las cuales se realizaron 32 logrando un cumplimiento del 91.43%. Es importante mencionar que las actividades pendientes fueron reprogramadas para el mes de mayo y junio2026 (2trimestre). Las actividades realizadas en este eje fueron: 1. Programar los exámenes médico-ocupacionales de ingreso 2. Realizar mesas laborales casos especiales de salud 3. Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales 4. Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica 5. Aplicación encuesta de sintomatología Osteomuscular 6. Acompañamiento / realización de pausas activas 7. Realización de pausas activas presenciales en las corregidurías de las alcaldías locales 8. Inspección y seguimiento de puestos de trabajo en DME 9. Apoyo, verificación y seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores (depende de la demanda de solicitudes) 10. Actualización diseño documento del programa de salud mental febrero 11. Actualización diseño documento del programa de salud mental marzo 12. Actualización diseño documento macro del programa de riesgo psicosocial febrero 13. Actualización diseño documento macro del programa de riesgo psicosocial marzo 14. Talleres prevención de estrés, autocuidado y manejo de cargas laborales 15. Intervención individual y/o colectivo riesgo psicosocial, primeros auxilios psicológicos y, orientación y acompañamiento a situaciones de estrés o ansiedad. 16. Referencia a profesionales de la salud mental para atención especializada (cuando sea necesario). 17. Referencia a profesionales de la salud mental para atención especializada (cuando sea necesario). 18. Seguimiento trimestral a atenciones telefónicas en primeros auxilios psicológicos de la ARL Positiva en portal “Positivamente” 19. Realización de tamizajes cardiovasculares 20. Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales enero | ´-correos actualizaciones procedimientos -Inspecciones -Programaciones de examenes -Ausentismo laboral | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 2 trimestre de 2026, en el EJE GESTION DE LA SALUD se tenían programadas 46 actividades de las cuales se realizaron 46 logrando un cumplimiento del 100%. Las actividades realizadas en este eje fueron: 1 Programar los exámenes médico-ocupacionales de ingreso, periódico, retiro 04.ABRIL 2 Programar los exámenes médico-ocupacionales de ingreso, periódico, retiro 05.MAYO 3 Programar los exámenes médico-ocupacionales de ingreso, periódico, retiro 06.JUNIO 4 Programar los exámenes médico-ocupacionales periódico a conductores de planta 06.JUNIO 5 Revisión informe de perfil sociodemográfico 06.JUNIO 6 Realizar mesas laborales casos especiales de salud 06.JUNIO 7 Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales 06.JUNIO 8 Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica 04.ABRIL 9 Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica 06.JUNIO 10 Actualización diseño del documento del SVE de Desordenes Músculo Esquelético 06.JUNIO 11 Acompañamiento / realización de pausas activas 04.ABRIL 12 Acompañamiento / realización de pausas activas 05.MAYO 13 Acompañamiento / realización de pausas activas 06.JUNIO 14 Realización de pausas activas presenciales en las corregidurías de las alcaldías locales 04.ABRIL 15 Realización de pausas activas virtuales en las corregidurías de las alcaldías locales 05.MAYO 16 Inspección y seguimiento de puestos de trabajo en DME 04.ABRIL 17 Inspección y seguimiento de puestos de trabajo en DME 05.MAYO 18 Inspección y seguimiento de puestos de trabajo en DME 06.JUNIO 19 Análisis de puesto de trabajo con énfasis biomecánico (depende seguimiento SVE y solicitud de EPS) 05.MAYO 20 Apoyo, verificación y seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores (depende de la demanda de solicitudes) 06.JUNIO 21 Intervención individual y colectiva - Escuelas terapéuticas 04.ABRIL 22 Intervención individual y colectiva - Escuelas terapéuticas 05.MAYO 23 Intervención individual y colectiva - Escuelas terapéuticas 06.JUNIO 24 Actualización diseño documento macro del programa de riesgo psicosocial 04.ABRIL 25 Talleres prevención de estrés, autocuidado y manejo de cargas laborales 05.MAYO 26 Análisis de puesto de trabajo con énfasis psicosocial (depende seguimiento SVE y solicitud de EPS) 05.MAYO 27 Intervención individual y/o colectivo riesgo psicosocial, primeros auxilios psicológicos y, orientación y acompañamiento a situaciones de estrés o ansiedad. 04.ABRIL 28 Intervención individual y/o colectivo riesgo psicosocial, primeros auxilios psicológicos y, orientación y acompañamiento a situaciones de estrés o ansiedad. 05.MAYO 29 Intervención individual y/o colectivo riesgo psicosocial, primeros auxilios psicológicos y, orientación y acompañamiento a situaciones de estrés o ansiedad. 06.JUNIO 30 Referencia a profesionales de la salud mental para atención especializada (cuando sea necesario). 04.ABRIL 31 Referencia a profesionales de la salud mental para atención especializada (cuando sea necesario). 05.MAYO 32 Referencia a profesionales de la salud mental para atención especializada (cuando sea necesario). 06.JUNIO 33 Seguimiento trimestral a atenciones telefónicas en primeros auxilios psicológicos de la ARL Positiva en portal “Positivamente” 06.JUNIO 34 Actualizar documento SVE de riesgo cardiovascular 04.ABRIL 35 Realización de tamizajes cardiovasculares 04.ABRIL 36 Realización de tamizajes cardiovasculares 05.MAYO 37 Realización de tamizajes cardiovasculares 06.JUNIO 38 Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 04.ABRIL 39 Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 05.MAYO 40 Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 06.JUNIO 41 Realizar la investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada y enviar aporte de pruebas a ARL Positiva 04.ABRIL 42 Realizar la investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada y enviar aporte de pruebas a ARL Positiva 05.MAYO 43 Realizar la investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada y enviar aporte de pruebas a ARL Positiva 06.JUNIO 44 Realizar seguimiento de accidentes de trabajo a través de la matriz de investigación de AT 06.JUNIO 45 Actualización del procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes 06.JUNIO 46 Indicadores de accidentalidad y seguimiento acciones preventivas y correctivas 06.JUNIO | ´-correos actualizaciones procedimientos -Inspecciones -Programaciones de examenes -Ausentismo laboral | 90% |  | 0% |  |  | 90% |  | 0% |  |  | 90% | 23.93% | 26.59%
MT4 | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el componente de Gestión de Amenazas y Gestión de Peligros del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PSST en los componentes de Gestión de Amenazas y Gestión de Peligros y Riesgos | Porcentaje | 90% | (Número de actividades de los componentes Gestión de Amenazas y Gestión de Peligros y Riesgos realizadas en el trimestre / Número total de actividades programadas en los componentes de Gestión de Amenazas y Gestión de Peligros y Riesgos) × 100 | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Evidencias de la ejecución de las actividades que pueden ser: • Soporte actualización de matriz de peligros • Soportes de seguimientos • Soporte de inspección y seguimientos entrega de elementos de emergencia • Soporte socialización plan de emergencias • Soporte conformación CAM • Soporte implementación plan de emergencias sedes nuevas • Soporte de Inspección entrega de elementos de emergencias | Soportes de las diferentes actividades ejecutadas | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 1 trimestre de 2026, en el EJE GESTION DE PELIGROS RIESGOS Y AMENAZAS se tenían programadas 4 actividades de las cuales se realizaron 4 logrando un cumplimiento del 100%. Las actividades realizadas en este eje fueron: 1. Realizar inspecciones locativas de acuerdo con el procedimiento SOL en Nivel Central 2. Realizar inspecciones de máquinas, equipos y herramientas de acuerdo al procedimiento SOL en Nivel Central 3. Seguimiento al 70% Alcaldías Locales para validación de la actualización de planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de las Alcaldías Locales 4. Inspección de elementos de emergencias (Botiquines, camillas y extintores) | -Matriz de inpecciones -Listados de Asistencia | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 2do trimestre de 2026, en el EJE GESTION DE PELIGROS RIESGOS Y AMENAZAS se tenían programadas 4 actividades de las cuales se realizaron 4 logrando un cumplimiento del 100%. Las actividades realizadas en este eje fueron: 1 Desarrollo de mediciones ambientales (iluminación, ruido y confort térmico) conforme a las necesidades identificadas y priorizadas 06.JUNIO 2 Realizar inspecciones locativas de acuerdo con el procedimiento SOL en Nivel Central 06.JUNIO 3 Realizar inspecciones de máquinas, equipos y herramientas de acuerdo con el procedimiento SOL en Nivel Central 04.ABRIL 4 Realizar inspecciones de máquinas, equipos y herramientas de acuerdo con el procedimiento SOL en Nivel Central 05.MAYO 5 Realizar inspecciones de máquinas, equipos y herramientas de acuerdo con el procedimiento SOL en Nivel Central 06.JUNIO 6 Adquisición y suministro de elementos de protección personal y de confort 06.JUNIO 7 Seguimiento al 70% Alcaldías Locales para validación de la actualización de planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de las Alcaldías Locales 05.MAYO 8 Actualización del procedimiento de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 06.JUNIO 9 Inspección de elementos de emergencias (Botiquines, camillas y extintores) 06.JUNIO | -Matriz de inpecciones -Listados de Asistencia | 90% |  | 0% |  |  | 90% |  | 0% |  |  | 90% | 25% | 27.78%
MT5 | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el componente de Verificación del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PSST en el componente de Verificación | Porcentaje | 90% | (Número de actividades ejecutadas del componente Verificación / Número total de actividades programadas del componente Verificación) × 100 | Constante | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Evidencias de la ejecución de las actividades que pueden ser: • Soporte de realización de auditoría • Soportes de reuniones internas del equipo SST • Soportes de solicitud de revisión por parte de la Mesa Técnica de Gestión y Desempeño de la Política de Gestión Estratégica de Talento o Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Soportes de las diferentes actividades ejecutadas | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 1 trimestre de 2026, en el EJE VERIFICACIÓN se tenía programada 1 actividad a saber:“Formular una (1) encuesta dirigida a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de lograr la revisión y retroalimentación por parte de la Alta Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo“, la cual fue desarrollada logrando un cumplimiento del 100%. | -Encuesta propuesta | 90% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 2do trimestre de 2026, en el EJE VERIFICACIÓN se tenían programadas 3 actividades de las cuales se realizaron 3 logrando un cumplimiento del 100%. 1 Reuniones con el equipo de trabajo del proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 04.ABRIL 2 Reuniones con el equipo de trabajo del proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 05.MAYO 3 Reuniones con el equipo de trabajo del proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 06.JUNIO | -Encuesta propuesta | 90% |  | 0% |  |  | 90% |  | 0% |  |  | 90% | 25% | 27.78%
MT6 | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el componente Acciones de Mejora del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Porcentaje de actividades ejecutadas del PSST en el componente de Acciones de Mejora | Porcentaje | 90% | (Número de actividades ejecutadas del componente de Acciones de Mejora / Número total de actividades programadas del componente de Acciones de Mejora) ×100 | Suma | 0% | 30% | 30% | 30% | 90% | • Evidencias reportes de avances en el MIMEC • Excel de monitoreo y control de las acciones de mejora • Evidencias de avance de las acciones de mejora. | Soportes de las diferentes actividades ejecutadas | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano | 0% | 0% | 0% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 1 trimestre de 2026, en el EJE ACCIONES DE MEJORA se tenía programada 1 actividad a saber “Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora“, la cual fue desarrollada logrando un cumplimiento del 100%. Nota de la OAP: La dependencia no presentó aclaración sobre la cantidad de actividades del componente para la vigencia. | -Seguimiento PDF | 30% | 100% | 100% | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo fue concebido bajo los estándares mínimos que debe cumplir el sistema SST. En el marco de estos estándares y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de SST, la Secretaria de Gobierno definió unos ejes temáticos a partir de los cuales se desprenden las actividades programadas de este plan. Con corte al 2 trimestre de 2026, en el EJE ACCIONES DE MEJORA se tenía programada 1 actividad a saber “Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora“, la cual fue desarrollada logrando un cumplimiento del 100%. Para el cumplimiento de esta actividad la dirección ha venido ealizando actualización de sus procedimientos e iniciado el flujo de aprobación en el sistema MATIZ. | -Seguimiento matiz de documentos | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 90% | 100% | 100%
| TOTAL | [21 empty] | 82.96% |  |  |  |  | 99.38% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 39.03%
Note on I10: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on J10: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es importante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K10: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador

## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CAMPOS | DESCRIPCIÓN
No. META: | No diligenciar. La numeración será definida por la OAP.
NOMBRE META: | Diligenciar bajo la estructura sintáctica "Verbo fuerte en infinitivo + Magnitud (Número entero) + Unidad de medida + Complemento (condiciones de cumplimiento)"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Si las actividades se financiarán únicamente con recursos de Funcionamiento, seleccionar esta opción, de lo contrario retomar de la lista desplegable el proyecto de inversión correspondiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | Correspondientes a los definidos en el Plan Estratégico Institucional (Resolución SDG 0072 de 2024) y el Plan Estratégico Sectorial (Resolución SDG 0073 de 2024). Retomar de la lista desplegable.
MIPG DIMENSIÓN: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
MIPG POLÍTICA: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
TIPO INDICADOR: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta: - Eficacia. Es la habilidad de una persona para concretar un objetivo. Tiene que ver con las actividades necesarias para alcanzar un objetivo. - Eficiencia. Es la capacidad de emplear los mejores recursos, o de optimizar el uso de los recursos y medios disponibles para alcanzar un objetivo. - Efectividad. Es la competencia de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, es el equilibrio entre la eficacia (habilidades de las personas) y la eficiencia (medios y recursos) para alcanzar un objetivo.
NOMBRE INDICADOR: | Defina un nombre para el indicador de cumplimiento que de cuenta del avance de la meta.
UNIDAD DE MEDIDA: | Indique la unidad de medición en la cual se cuantificará el cumplimiento de la meta. Ejemplo: Personas, Porcentaje, Actividades, etc.
LÍNEA BASE: | Valor del último corte de información completa disponible para actividades similar o iguales a las que se propone desarrollar la meta. Debe expresarse en la misma unidad de medida que la meta. Su utilidad es brindar referencia frente a las capacidades de ejecutar la magnitud propuesta en el tiempo de vigencia del instrumento de planeación.
FORMULA INDICADOR: | Debe expresarse como la relación entre la magnitud ejecutada (numerador) y la magnitud programada (denominador).
TIPO PROGRAMACIÓN: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta (tenga en cuenta que esto determinará la formula de acumulación): - Suma: Para las metas con tipo de programación “suma”, la magnitud ejecutada de la vigencia será el resultado de sumar la magnitud ejecutada en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Constante: Para las metas con tipo de programación “constante”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente al promedio simple de las magnitudes ejecutadas en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada, dividido por el porcentaje tiempo transcurrido de la vigencia. - Creciente: Para las metas con tipo de programación “creciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud máxima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Decreciente: Para las metas con tipo de programación “decreciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud mínima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: | Desagregue la magnitud total de la vigencia en periodos trimestrales, de acuerdo con el tipo de programación escogido.
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: | Defina las características de los archivos de soporte de evidencia que darán cuenta del cumplimiento de las actividades que desarrollan la meta.
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Defina si la fuente de información es propia a partir de los registros de la actividad desarrollada, o se base en una fuente externa, sea esta de la SDG o no.
RESPONSABLE EJECUCIÓN: | Dependencia responsables de la ejecución de las actividades de cumplimiento de las metas de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
RESPONSABLE REPORTE: | Dependencia responsable de generación del reporte consolidado y su remisión a la OAP de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
ANÁLISIS CUALITATIVO: | Descripción corta que de cuenta de aspectos significativos que ayuden a explicar el valor obtenido en la ejecución, especialmente cuando no se alcanza un cumplimiento óptimo deben relacionarse las dificultades y retrasos y las soluciones implementadas.
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA: | Descripción de los archivos de evidencia de soporte de cumplimiento de la meta que fueron cargados en las carpetas dispuestas para ese fin. Debe ser coherente con el campo "Entregable".

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | NOMBRE PLAN
Despacho SDG | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Suma | Plan Institucional de Archivos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | 7983 - Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 1.2. Integridad | Eficiencia | Constante | Plan Anual de Vacantes
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 2.1. Planeación institucional | Efectividad | Creciente | Plan de Previsión de Recursos Humanos
OCI - Oficina de Control Interno | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4. Evaluación de Resultados | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Decreciente | Plan Estratégico de Talento Humano
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 2.3. Compras y Contratación Pública |  |  | Plan Institucional de Capacitación
DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C. | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
DJ - Dirección Jurídica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | 7. Control Interno | Política 3.2. Gobierno Digital |  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 3.3. Seguridad Digital |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
SGL - Subsecretaría de Gestión Local | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 3.4. Defensa Jurídica |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.5. Mejora Normativa |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.6. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  |  | Plan Estratégico de Seguridad Vial
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Funcionamiento |  |  | Política 3.7. Racionalización de Trámites
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  |  | Política 3.8. Servicio al Ciudadano
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  |  | Política 3.9. Gestión Ambiental
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  |  | Política 5.1. Gestión Documental
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  |  | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  |  | Política 5.3. Gestión de la Información Estadística
SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  |  | Política 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  | Política 7.1. Control Interno
DA - Dirección Administrativa |  |  |  | No Aplica
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación